## INTRANET SST
INTRANET SST
# | Projets | Catégorie | Type | Temps estimé | Coûts | Opportunités | Préoccupations | État (%) | Commentaires
1. | Droit d'accès | AA | Problématique |  |  |  |  | 100
2. | Ajouter une 6e image à la page d'accueil de l'application Inspection ou audit Gestion des lésions |  | Amélioration |  |  |  |  | 0
3. | Traduire les images de présentation des applications |  | Problématique |  |  |  |  | 0
4. | Rendre l'application https |  | Problématique |  |  |  |  | En cours | Nancy nous a dit au début du mois de janvier 2020 qu'elle réglerait ce problème avec les différents responsables.
5. | Revoir le design de l'Intranet SST |  | Amélioration

## PREVICAD
PRÉVICAD
# | Projets | Catégorie | Type | Temps estimé | Coûts | Opportunités | Préoccupations | État (%) | date de réalisation | Commentaires
1 | Administrateurs - Pouvoir modifier documents | A
1.a | Ajouter/supprimer/modifier documents Programme de cadenassage | A | Problématique |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
1.b | Rendre inactives fiches de cadenassage PREVIGESST et par les autres administrateurs | A | Problématique |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
2. | Version anglaise de PREVICAD et ADR | A
2.a | Modèle de fiche en anglais | A | Amélioration |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
2.b | Site Administrateur en anglais | A | Amélioration |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
2.c | Site Utilisateur en anglais | A | Amélioration |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
3. | Auditer les interventions de cadenassage | A
3.a | Ajouter la section pour les 3 questions | A | Amélioration |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
3.b | Bouton faclutatif à la fin de chaque ligne d'intervention | A | Amélioration |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
3.c | Réponse apparaissent dans le document EXCEL | A | Amélioration |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
3.d | Ajouter colonne Auditer (oui/non) | A | Amélioration |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
3.e | Voir qui est l'auditeur dans document EXCEL | A | Amélioration |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
4. | Modifier formulaire procédure de travail sécuritaire | B
4.a | Changer le titre des instructions (avant et après) | B | Problématique |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01 | Contrôles des sources d'énergie / Remise en fonction
4.b | Changer les avertissements | B | Problématique |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01 | 188.2, 188.4, et 189 RSST
4.C | Insérer nouveau modèle à la place de l'ancien. | B | Problématique |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
5. | Site administrateur - option de cadenasser | B
5.a | Donner la possibilité à l'administrateur de faire des intervention de cadenassage | B | Amélioration |  |  |  |  | annulé |  | Trop compliqué selon Nancy Gauvin
6. | Fiches de cadenassage visibles pour l'administrateur automatiquement | D | Problématique |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
7. | Étiquettes d'identification des cadenas | D | Amélioration |  |  |  |  | reporté
7.a | Ajouter la photo de l'employé à la section EMPLOYÉ | D | Amélioration |  |  |  |  | reporté
7.b | Format PDF imprimable | D | Amélioration |  |  |  |  | reporté
7.c | Bouton impression | D | Amélioration |  |  |  |  | reporté
8. | Interface cellulaire et tablette électronique | A
8.a | Site utilisateur bloquer en de paysage avec colonnes ajustées | A | Problématique |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
9. | Lien vers l'accès des utilisateurs de Prévicad. Le rendre plus ergonomique. |  | Amélioration |  |  |  |  | En cours |  | Par exemple le lien génère un courriel vers l'utilisateur.
10. | Liste à cocher des étape de cadenassage et de décadenassage par l'utilisateur lors d'une intervention |  | Amélioration |  |  |  |  | En cours |  | Raison pourquoi la vente à bloquer chez Fives Liné Machine
11. | Modifier la section équipement |  | Amélioration
12. | Ajouter une colonne # d'équipement |  | Amélioration
13. | Ajouter une bouton détail pour y inclure la marque, le modèle, année de fabrication, analyse de risque complétée et autres éléments pertinents |  | Amélioration
14. | Ajouter une section pour signature de la personne qui a écrite la fiche et un espace pour celui qui l'approuve. |  | Amélioration | [6 empty] | Préoccupation chez Cooper Standard.

## ANALYSE DE RISQUES
ANALYSE DE RISQUES
# | Projets | Catégorie | Type | Temps estimé | Coûts | Opportunités | Préoccupations | État (%) | date de réalisation | Commentaires
1. | Version anglaise d'ADR | B | Amélioration |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
2. | # d'équipement au lieu de # de référence | B | Problématique |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
3. | Indice de risque se calcul automatiquement en plus de la somme | C | Problématique |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
4. | Plan d'action | C
4.a | Ajout d'une colonne "mesures préventives à compléter" | C | Amélioration |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
4.b | Ajout d'un onglet pour un plan d'action | C | Amélioration |  |  |  |  | 100 | 2019-09-01
5. | Équipement identifité dans PREVICAD apparaissent dans les choix de sélection de ADR | D | Amélioration |  |  |  |  | annulé |  | Nancy mentionné que l'on ne pas revenir en arrière et que ça amenerait des problématiques supplémentaires.
6 | Dupliquer
6.a | Dupliquer les analyses de risques complète. | [6 empty] | en cours
6.b | Dupliquer les lignes d'analyse | [6 empty] | en cours
7 | Ajouter un colonne Dommages potentiel et revoir tous les champs des phénomènes dangereux (interne) | [6 empty] | 100 | 2019-12-01
8 | Ajouter une colonne indiquant qui a été responsable de l'analyse de risque et qui y a participé. |  | Amélioration
9 | Ajouter des colonnes visibles pour présenter les lignes d'analyse dans l'application: - Phénomène dangereux - Mesures de prévention - C ou NC -Mesures correctives |  | Amélioration
10 | Intégrer les nom des responsables et des dates de réalisation à l'application |  | Amélioration
11 | Avoir la possibilité d'ajouter plusieurs mesures correctives à une ligne d'analyse de risque |  | Amélioration
12 | Revoir la mise en page du document EXCEL |  | Amélioration
13 | Revoir les couleurs du document Excel |  | Amélioration
14 | Possibilité de mettre des commentaires en lien avec le phénomène dangereux et/ou la situation dangereuse ou l'évènement dangereux. |  | Amélioration | [6 empty] | Un point qui a fait bloquer Gastier pour l'acquisition de l'analyse
15 | Bloquer le choix de dispositif de comande B, 1, 2, 3 et 4 (et courte explication selon le choix qui apparait quand curseur sur place) |  | Amélioration
16 | Ajouter le département visé à chaque Analyse de risques |  | Amélioration
17 | Ajout de photos des zones/opération et danger observés liés à chaque ligne d'analyse de risque et apparaissant dans le document. |  | Amélioration
18 | Pouvoir liés les fiches de cadenassage aux analyse de risques |  | Amélioration | [6 empty] | Voir Josée Tremblay pour plus d'explication.

## En cours
Modifications demandées en cours
# | Projets | Catégorie | Type | Temps estimé | Coûts | Opportunités | Préoccupations | État (%) | Commentaires
2. | Ajouter une 6e image à la page d'accueil de l'application Inspection ou audit Gestion des lésions |  | Amélioration |  |  |  |  | 0
3. | Traduire les images de présentation des applications |  | Problématique |  |  |  |  | 0
1 | Intranet
1.a | Rendre l'application https |  | Problématique |  |  |  |  | En cours | CDE nous a dit au début du mois de janvier 2020 qu'il réglerait ce problème avec les différents responsables dans un très cours délai.
2 | Prévicad
2.a | Lien vers l'accès des utilisateurs de Prévicad. Le rendre plus ergonomique. |  | Amélioration |  |  |  |  | En cours | Par exemple le lien génère un courriel vers l'utilisateur.
2.b | Liste à cocher des étape de cadenassage et de décadenassage par l'utilisateur lors d'une intervention |  | Amélioration |  |  |  |  | En cours | Raison pourquoi la vente à bloquer chez Fives Liné Machine
3 | Analyse de risque
3.a | Dupliquer les analyses de risques complète. | [6 empty] | en cours
3.b | Dupliquer les lignes d'analyse | [6 empty] | en cours

## CATEGORIE
CATÉGORIE | DÉFINITION
A | URGENT
B | 2019
C | 2020
D | À discuter

## QUESTION AUDIT INTERVENTIONS
# | Questions
1 | La personne responsable de l’exécution des travaux respecte-t-elle la procédure de cadenassage? (oui ou non)
2 | Tous les travailleurs exposés aux risques ont-ils apposés leur cadenas personnel? (oui ou non) | Les autres travailleurs intervenants en zone de danger respectent-ils aussi la procédure de cadenassage?
3 | La procédure de contrôle des énergies dangereuses est-elle adéquate et adaptée au travail? (oui ou non)
4 | Commentaires? (champ libre)